## BackLog
ID | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Pontos | Prioridade | Sprint | STATUS
1 | Documentação Inicial do Projeto | Elaborar a documentação descrevendo contexto, objetivos, escopo e justificativa do projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 1 | TRUE
2 | Diagrama de Visão de Negócio | Criar um diagrama que demonstre o objetivo do projeto e o que será resolvido | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1 | TRUE | Projeto | Planejado | Entregue
3 | Criação do Repositório GitHub | Criar e organizar o repositório do projeto no GitHub | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint 1 | TRUE | Total | 183 | 183
4 | Estrutura Base do Front-End | Criar a base do front-end com HTML e CSS (Tela inicial, Telas de login e Cadastro e Tela da ferramenta) | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 1 | TRUE | SPRINT 1 | 133 | 138
5 | Configuração do Banco de Dados | Criar script dno MySQL e definir tabelas iniciais (usuários). | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 1 | TRUE | SPRINT 2 | 86 | 91
6 | Modelagem Lógica de Dados v1 | Criar a modelagem logica (DER) | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 1 | TRUE | SPRINT 3 | 31 | 28
7 | Criação de Login e Cadastro (Simples) | Realizar validações para Login e Cadastro | Importante | P | 5 | 3 | Sprint 1 | TRUE | SPRINT 4 | 0 | 0
8 | Implementar Chart.js | Adicionar gráficos interativos no dashboard para visualização dos dados. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2 | TRUE
9 | Integração Inicial com API da Riot | Implementar conexão com a API da Riot Games para consulta de dados básicos de partidas. | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint 2 | TRUE
10 | Dashboard de Estatísticas (Front-End) | Criar dashboard inicial para exibir métricas básicas como KDA, dano e ouro. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2 | TRUE
11 | Documentação Atualizada | Revisar e atualizar documentação | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2 | TRUE
12 | Planejamento de Riscos | Elaborar planilha de riscos e planos de mitigação. | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 2 | TRUE
13 | API Local (Back-End) | Adquirir e armazenar temporariamente os dados recebidos pela API Riot | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 3 | TRUE
14 | Integração Front-End + Back-End | Integrar ambas as APIs com o Front-End da pagina | Essencial | GG | 21 | 2 | Sprint 3 | TRUE
15 | Tratamento de Dados | Tratar os dados recebido pela API | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 3 | TRUE
16 | Sistema de Persistência | Permitir salvar análises geradas no banco e associá-las ao usuário logado. | Desejavel | M | 8 | 3 | Sprint 3 | TRUE
17 | Geração de Insights Personalizados | Criar algoritmo que identifique pontos fortes e fracos do jogador com base nas métricas. | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 3 | TRUE
18 | Validação dos Cálculos de Performance | Testar e validar os cálculos de desempenho para garantir consistência nos resultados. | Importante | P | 5 | 3 | Sprint 4 | TRUE
19 | Exportação de Relatórios | Implementar opção de exportar relatórios de desempenho em PDF. | Desejável | M | 8 | 3 | Sprint 4 | TRUE
20 | Testes de Integração | Realizar testes integrando API, banco e interface, garantindo estabilidade. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 4 | TRUE
21 | Ajustes Finais e Otimização | Aplicar correções e otimizar tempo de carregamento e responsividade. | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 4 | TRUE
22 | Apresentação Final do Projeto | Preparar apresentação funcional e visual para entrega. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 4 | TRUE

## Riscos
Planilha de Riscos
NexusForge
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Fator de Risco | Ação | Como?
|  | 1- Baixa | 1- Baixo | (P) x (I) | -Evitar
|  | 2- Média | 2- Médio |  | -Mitigar
|  | 3- Alta | 3- Alto
1 | A equipe (eu) adoecer ou algo do genero | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Diminuir o ritmo do trabalho, caso possivel
2 | Atraso nas entregas | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Acompanhamento constante nas ferramentas de gestão
Manter sempre arquivos atualizados no GitHub.
3 | Não entregar os requisitos | 1 | 3 | 3 | Evitar | Focar nos requisistos mais importantes primeiro
Manter sempre arquivos atualizados no GitHub.
5 | Falta de conhecimento técnico do integrante | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Estudar por fora ou pedir ajuda a colegas e professores
Utilizar e abusar da ajuda dos monitores (Sala de Apoio)
6 | Projeto paralisado por qualquer razão | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Buscar entender o por que.
OBS: Sempre tentar pegar opniões de Professores e colegas, quanto mais pontos de vista melhor!!!